Checklist SOP 01

Rencana Tanam & Kalender Musim

Dokumen terpisah dari SOP | dipakai sebelum mulai tanam & saat review mingguan

Cara pakai:

• Kolom ‘Status’ isi: OK / Belum / Revisi.

• Kolom ‘Bukti’ isi: foto/link file/nama catatan.

• Review mingguan: isi bagian C.

A) Persiapan (sekali sebelum musim tanam)

| Item | Status | Bukti/Link | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta blok & luas lahan sudah dibuat (A/B/C) |  |  |  |
| Data sumber air & kapasitas irigasi/pompa sudah dicatat |  |  |  |
| Target komoditas + channel jual sudah dipilih |  |  |  |
| Standar buyer (grade, kemasan, jam kirim) sudah dikumpulkan |  |  |  |
| Pola musim lokal disusun + dicek prakiraan 2–4 minggu |  |  |  |
| Daftar risiko musim + mitigasi dibuat |  |  |  |
| Jadwal tanam bertahap (stagger) disusun |  |  |  |
| Estimasi panen per minggu/bulan (konservatif) dibuat |  |  |  |
| Kalender kerja mingguan (kegiatan kunci) dibuat |  |  |  |
| Jadwal pembelian input + stok minimum dibuat |  |  |  |
| PIC + backup ditetapkan |  |  |  |
| Channel cadangan untuk buang barang ditentukan |  |  |  |

B) Validasi rencana (sebelum mulai tanam)

| Pertanyaan | Status | Bukti/Link | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Target volume aman dengan kapasitas air saat puncak kemarau? |  |  |  |
| Panen tidak numpuk pada minggu yang sama (tenaga cukup)? |  |  |  |
| Komoditas cocok dengan standar buyer yang sudah ada? |  |  |  |
| Dana/cashflow cukup untuk input minggu awal? |  |  |  |
| Jadwal kirim & jam panen sesuai kebutuhan buyer? |  |  |  |

C) Review mingguan (rapat 30 menit)

| Yang dicek | Rencana | Realisasi | Selisih | Keputusan/perbaikan (1 hal) | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanam (luas/batch) |  |  |  |  |  |
| Panen (kg) |  |  |  |  |  |
| % Grade A |  |  |  |  |  |
| Susut/Reject (%) |  |  |  |  |  |
| On-time delivery |  |  |  |  |  |
| Cashflow mingguan |  |  |  |  |  |
| Isu cuaca/OPT |  |  |  |  |  |

D) Dokumen wajib tersimpan

| Dokumen | Ada? (Ya/Tidak) | Lokasi (folder/link) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Rencana Tanam 12 bulan |  |  |  |
| Kalender kerja mingguan + PIC |  |  |  |
| Jadwal supply ke buyer |  |  |  |
| RAB & jadwal pembelian input |  |  |  |
| Tabel risiko & mitigasi |  |  |  |

Versi: 1.0 | Dibuat: 16 January 2026 (Asia/Jakarta)