SOP 44 — Briefing Pagi 10 Menit + Pembagian Target Harian

Dokumen operasional (siap dipakai) | tujuan: semua orang paham target hari ini • miskom turun • kerja rapi

Briefing pagi itu ‘setir’ operasional harian. Tanpa briefing, kerja jadi reaktif: orang bergerak masing-masing, prioritas kacau, dan target tidak selesai. SOP ini membuat briefing cukup 10 menit, tapi outputnya jelas: target per blok, PIC per target, risiko utama hari ini, dan jam cek.

SOP ini sinkron dengan SOP 43 (PIC & backup), SOP 41 (log harian), dan SOP 17 (evaluasi mingguan).

Format briefing 10 menit (agenda)

Contoh papan target harian (praktis)

Aturan main (biar efektif)

Durasi maksimal 10 menit. Kalau bahas panjang, pindah ke diskusi khusus setelah briefing.

Target harus output yang bisa dicek (contoh: ‘penyiangan 1 petak’, bukan ‘bersih-bersih’).

Setiap target punya PIC (dan backup kalau target kritikal).

Sebut 1–3 risiko utama hari ini + mitigasi singkat.

Tentukan jam cek/komunikasi (misal jam 10:00 & 15:00).

Akhiri dengan ‘repeat back’ (2–3 orang mengulang tugasnya).

Output wajib setelah briefing

| Output wajib | Contoh | Bukti minimum |
| --- | --- | --- |
| Target harian per blok/area | BLK_A: penyiangan; BLK_B: monitoring OPT; BLK_C: panen+QC | foto papan / catatan WA |
| PIC per target | PIC Produksi, PIC IPM, PIC Panen/QC | nama tertulis jelas |
| Risiko utama + mitigasi | hujan: cek drainase; panas: ubah jadwal panen | catatan 1–3 poin |
| Jam cek | 10:00 & 15:00 | tercantum di papan/catatan |

Runbook 10 menit (langkah briefing)

Menit 0–1: safety + cuaca + alat

Cek cepat pekerjaan berisiko & pastikan APD/alatan siap. Kalau cuaca ekstrem, aktifkan SOP 42.

Menit 1–3: ringkas kemarin & kondisi hari ini

Bahas singkat yang belum selesai dan kendala utama (air/OPT/komplain). Fokus: prioritas hari ini.

Menit 3–7: target & pembagian tugas

Tulis target per blok (output). Tetapkan PIC (dan backup untuk target kritikal).

Menit 7–9: risiko utama + mitigasi

Tulis 1–3 risiko + mitigasi dan PIC-nya.

Menit 9–10: konfirmasi + jam cek

Tentukan jam cek. Lakukan repeat back. Tutup dengan aturan: lapor kendala sebelum telat.

Template target harian (siap pakai)

| Blok/Area | Target output | PIC | Backup | Alat/input | Standar (SOP) | Jam cek | Status akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Template kendala cepat

| Kendala | Blok | Dampak | Tindakan cepat | Butuh bantuan siapa | Keputusan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Peran & tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab inti | Nama | Cadangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader briefing | pimpin 10 menit, tulis target, pastikan jelas PIC & jam cek |  |  |
| PIC target | eksekusi target & update status saat jam cek |  |  |
| Koordinator | selesaikan konflik prioritas + evaluasi harian singkat |  |  |

Versi 1.0