## Business Plan
RENCANA BISNIS
Rencana Proyek untuk Bisnis Baru
Fase 1: Rencana Strategis
Fase 2: Tentukan Bisnis
TUGAS | MULAI | BERAKHIR | HARI | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: Penilaian Diri
Define Business Vision | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0 | bar: 2018-09-02
Identify Skills | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0 | bar: 2018-09-03
Decide Whether to Proceed | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0 | bar: 2018-09-04
Fase 1: Menentukan Peluang
Research Market | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0 | bar: 2018-09-05
Conduct Interviews | 2022-09-06 | 2022-09-10 | 4 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
Identify Needed Resources | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 2 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Identify Operating Costs | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 1 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Fase 1: Mengevaluasi Potensi Risiko
Assess Market Size | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
Estimate Competition | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 1 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
Assess Needed Resources | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 1 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
Determine Financial Requirements | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
Evaluate Profitability | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 1 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
Review Strategy | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 1 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
Fase 2: Tentukan Pasar
Access Available Research | 2022-09-23 | 2022-09-25 | 2 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
Create Market Analysis | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 3 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
Implement Market Analysis | 2022-09-29 | 2022-10-01 | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01